## Instructions
OUTIL D'AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES DE
Candidats CSO : Sauvegardez la feuille de travail dûment remplie et annexez-la à votre demande de CSO.
Vous pouvez utiliser cet outil pour évaluer vos compétences et connaissances en fonction des compétences qui sont définies par le programme de certification Sceau d’or et que tous les contremaîtres travaillant dans la construction non résidentielle (partie 9 du Code national du bâtiment) au Canada devraient posséder, quels que soient le type d’entreprise, la taille de l’entreprise ou l'endroit géographique. Les candidats CSO doivent obligatoirement remplir cette autoévaluation et annexer la feuille de travail dûment remplie à leur demande. Le but de cette autoévaluation est d’aider les candidats à comprendre en quoi consiste l’examen et quelles compétences seront évaluées à l’examen et de mettre en évidence les domaines de formation sur lesquels les candidats devraient se concentrer.
Le programme de certification Sceau d’or a fait appel à des professionnels de l’éducation des adultes, des experts de l’industrie et des groupes de praticiens bénévoles de l’industrie pour définir les connaissances, les compétences et les aptitudes que doivent posséder les professionnels de la construction qui travaillent dans un domaine lié aux désignations du Sceau d’or. L’examen du Sceau d’or permet d’évaluer les candidats en fonction de cette norme. Il n’y a pas de guide ou de manuel d’étude : les candidats doivent appliquer les connaissances qu’ils ont acquises au cours de leurs années d’expérience (minimum de 5 années) en plus de la formation et des études qu’ils ont suivies. Idéalement, les candidats du Sceau d’or devraient lire le profil professionnel correspondant à leur désignation lorsqu’ils se préparent à présenter une demande de certification, afin d’identifier toute formation supplémentaire dont ils auraient besoin pour améliorer leurs chances de réussir l’examen.
La désignation de gestionnaire de projet comporte 4 compétences principales :
1. Compétences en affaires
2. Appels d’offres et soumissions
3. Gestion de projet
4. Post construction
Comment fonctionne cet outil d'autoévaluation
Sous l’onglet « Questionnaire », évaluez les compétences principales en sélectionnant une note de 1 à 4 qui correspond le mieux à votre maîtrise de chacune des sous-compétences. Ces compétences concernent vos connaissances et votre expérience dans votre rôle de gestionnaire de projet en général, et non seulement dans votre rôle actuel. Soyez honnête lorsque vous indiquez votre niveau de maîtrise pour chacune des compétences, car les notes n'ont aucune incidence sur votre demande et nous n'examinons pas et n’évaluons pas les résultats.
Questionnaire
Échelle d'évaluation
Comment évaluez-vous votre niveau de maîtrise pour chacune des activités ou compétences suivantes? 1 = Aucun/Limité 2 = Moyen 3 = Très bon 4 = Excellent
Compte des résultats
Une fois que vous avez évalué toutes les compétences, l’onglet « Compte des résultats » affiche la ventilation de vos réponses, tandis que l’onglet « Domaines à améliorer » énumère les sous-compétences sur lesquelles vous devriez concentrer vos efforts de perfectionnement afin d'accroître vos chances de réussir l’examen.
Plan d'action
Sous l’onglet « Plan d'action », vous pouvez créer votre propre plan d’action et établir l’ordre de priorité des domaines que vous avez à améliorer.
Candidats CSO : Sauvegardez la feuille de travail dûment remplie et annexez-la à votre demande de CSO.

## Questionnaire
QUESTIONNAIRE SUR LES COMPÉTENCES
Comment évaluez-vous votre niveau de maîtrise pour chacune des activités ou compétences suivantes?
1 = Aucun/Limité
2 = Moyen
3 = Très bon
4 = Excellent
Utilisez les menus déroulants dans la colonne D pour évaluer votre niveau de maîtrise des compétences.
CATEGORY | SUB-CATEGORY | COMPETENCY DETAIL | FAMILIARITY
COMPÉTENCES EN AFFAIRES
Communiquer clairement et de manière conforme à l’éthique
|  | Produire de la correspondance et des rapports écrits | Non répondu
|  | Faire des présentations | Non répondu
|  | Créer des croquis à main levée | Non répondu
|  | Entretenir de bonnes relations avec les intervenants | Non répondu
|  | Comprendre les rôles et les responsabilités des intervenants | Non répondu
|  | Respecter les politiques et les procédures de l’entreprise | Non répondu
|  | Comprendre et mettre en œuvre la « politique de bon voisinage » de l’entreprise | Non répondu
|  | S’acquitter de ses fonctions de manière professionnelle et éthique | Non répondu
|  | Comprendre et mettre en œuvre la politique de l’entreprise relative aux médias en ce qui concerne les questions d’urgence liées au chantier | Non répondu
|  | Comprendre les accords de confidentialité et de non-divulgation dans les contrats | Non répondu
|  | Organiser des réunions et des inspections avec les autorités compétentes | Non répondu
|  | Organiser et tenir des réunions de projet | Non répondu
Contribuer à la stratégie à long terme de planification, de marketing et de soumissions
|  | Analyser le marché pour repérer les nouveaux projets potentiels et la diversité des projets | Non répondu
|  | Participer aux activités de développement de l’entreprise et d’estimation dans la poursuite de nouveaux projets | Non répondu
|  | Entretenir les relations d’affaires actuelles et en développer de nouvelles | Non répondu
|  | Surveiller la performance des sous-traitants et des fournisseurs | Non répondu
Se tenir au courant des changements et des tendances de l’industrie
|  | Assurer la tenue d’une bibliothèque de codes et de règlements à jour et comprendre les codes et règlements | Non répondu
|  | Connaître et utiliser les applications logicielles standard de l’industrie | Non répondu
|  | S’assurer que les pratiques d’estimation sont à jour | Non répondu
|  | Être au courant des tendances et des pratiques actuelles en matière de conception et de construction | Non répondu
Protéger les intérêts de l’entreprise contre toute responsabilité légale potentielle
|  | Identifier et gérer les responsabilités légales découlant des règlements et des documents contractuels | Non répondu
|  | Identifier et réduire les réclamations potentielles de tiers | Non répondu
Gérer le personnel affecté au chantier et au projet
|  | Gérer le personnel de gestion de projet | Non répondu
|  | Participer au développement et à la rétention du personnel | Non répondu
|  | Motiver le personnel et maintenir le moral de l’équipe | Non répondu
|  | Donner suite aux préoccupations en matière de SST | Non répondu
|  | Donner suite aux questions ou plaintes de harcèlement | Non répondu
Être responsable de la gestion des données financières du projet
|  | Mettre en œuvre et gérer le processus de facturation progressive pour le maître d’ouvrage et les sous-traitants conformément à la législation ou au contrat | Non répondu
|  | Établir les codes de coûts/codes de phases dans le système de gestion financière de l’entreprise | Non répondu
|  | Gérer tous les coûts pendant toute la durée du projet | Non répondu
|  | Assurer le maintien des flux de trésorerie du projet | Non répondu
|  | Gérer la réception et la perception des paiements | Non répondu
|  | Préparer des rapports financiers à l’intention des cadres supérieurs | Non répondu
Élaborer le calendrier du projet et en assurer la tenue
|  | Préparer le calendrier de construction de base ou aider à la préparation du calendrier de construction | Non répondu
|  | Surveiller et mettre à jour le calendrier pendant toute la durée du projet | Non répondu
|  | Travailler avec les fournisseurs et les sous-traitants pour mettre au point un calendrier de projet intégré | Non répondu
|  | Produire des mises à jour régulières sur les progrès réalisés relativement au calendrier | Non répondu
|  | Élaborer des stratégies d’atténuation pour régler les retards au calendrier | Non répondu
Gérer et négocier les produits livrables avec les principaux fournisseurs et les sous- traitants
|  | Gérer le processus d’approvisionnement lié à la sous-traitance | Non répondu
|  | Gérer l’approvisionnement en équipements et matériaux provenant des fournisseurs | Non répondu
Gérer le système de gestion des documents
|  | Veiller à ce que le système de gestion des documents soit en place | Non répondu
|  | Appliquer les procédures de l’entreprise et du projet pour assurer la gestion des documents | Non répondu
|  | Gérer le processus de gestion des documents tout au long du projet | Non répondu
APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS
Aider la direction de l’entreprise dans la sélection de projets
|  | Évaluer la capacité de l’entreprise et les possibilités de nouveaux projets | Non répondu
|  | Évaluer les nouveaux projets potentiels en fonction des risques et des possibilités connexes | Non répondu
|  | Évaluer le maître d’ouvrage et les professionnels potentiels | Non répondu
Fournir un soutien à l’équipe chargée de la demande de qualification (DDQ)
|  | Comprendre les paramètres du projet et les exigences de la réponse à une DDQ | Non répondu
|  | Constituer une équipe multidisciplinaire de design-construction | Non répondu
|  | Interpréter les besoins du client | Non répondu
|  | Préparer les documents nécessaires pour répondre à la DDQ | Non répondu
Fournir un soutien à l’équipe chargée de la demande de propositions (DDP)
|  | Comprendre les paramètres du projet et les exigences de la réponse à une DDP | Non répondu
|  | Comprendre comment prendre les décisions d’aller de l’avant ou non en ce qui a trait à la DDP | Non répondu
|  | Comprendre la concurrence et les points forts de votre entreprise en vous basant sur les DDP précédentes | Non répondu
|  | Aider à déterminer les coûts et les honoraires du projet | Non répondu
|  | Participer en tant que partenaire en fournissant une expertise en matière de constructibilité pour la solution de conception et de construction au sein de l’équipe multidisciplinaire de design-construction | Non répondu
|  | Participer à l’entrevue/la présentation | Non répondu
Assister à la réunion de chantier obligatoire
|  | Participer à la réunion de chantier obligatoire | Non répondu
|  | Documenter et photographier les conditions existantes de l’emplacement et/ou des bâtiments | Non répondu
|  | Rencontrer l’équipe chargée de la DDP et discuter/fournir des renseignements sur les aspects de la visite de chantier | Non répondu
Examiner les plans et les devis en ce qui a trait à la constructibilité et les défis connexes
|  | Évaluer les besoins de l’équipe de projet, y compris les sous-traitants et les coûts indirects | Non répondu
|  | Évaluer les exigences en matière de coûts directs pour les travaux exécutés par les effectifs de l’entreprise | Non répondu
|  | Comprendre les méthodes de construction et les conceptions rentables | Non répondu
|  | Déterminer l’accès pour les équipements et les livraisons, les aires de dépôt de l’équipement, les limites pour les palissades/clôtures du chantier et les exigences en matière de sécurité | Non répondu
|  | Connaître les produits et les matériaux de rechange (variantes) | Non répondu
|  | Formuler des observations sur d’autres méthodes de construction | Non répondu
|  | Examiner les documents contractuels | Non répondu
Participer au processus d’estimation
|  | Comprendre les principes fondamentaux d’une estimation | Non répondu
|  | Comprendre les répercussions des estimations sur les activités de construction | Non répondu
|  | Comprendre la portée des travaux de tous les sous-traitants et fournisseurs | Non répondu
|  | Préparer un relevé des quantités, y compris les sous-traitants et les coûts indirects | Non répondu
|  | Évaluer les exigences en matière de coûts directs pour les travaux exécutés par les effectifs de l’entreprise | Non répondu
|  | Examiner et comprendre les exigences des documents contractuels | Non répondu
|  | Comprendre la portée des travaux des sous-traitants et fournisseurs qui peut avoir une incidence sur la portée des travaux de votre entreprise | Non répondu
|  | Solliciter des offres/prix des sous-traitants et des fournisseurs | Non répondu
|  | Évaluer la disponibilité de ses propres effectifs, la disponibilité de main- d’œuvre et les taux, les dépenses et les conventions collectives locales | Non répondu
|  | Appliquer les facteurs de main-d’œuvre | Non répondu
|  | Connaître les conséquences financières liées à la sécurité des projets | Non répondu
|  | Analyser les offres/prix soumis par les sous-traitants et les fournisseurs | Non répondu
|  | Calculer les coûts pour les travaux exécutés à l’extérieur de la ville | Non répondu
|  | Comprendre les allocations monétaires | Non répondu
|  | Déterminer qui couvre les coûts des essais et des permis de construction | Non répondu
|  | Examiner tous les rapports fournis avec les documents d’appel d’offres | Non répondu
|  | Comprendre les « moyens et méthodes » de la stratégie de construction proposée, y compris les étapes et l’ordonnancement | Non répondu
|  | Comprendre les exigences d’un projet LEED | Non répondu
|  | Finaliser les coûts et l’estimation | Non répondu
|  | Comprendre la concurrence et soumissionner de manière stratégique | Non répondu
|  | Examiner et finaliser les soumissions en consultation avec la direction | Non répondu
Identifier les risques et les possibilités liés au projet qui pourraient avoir un impact sur l’estimation finale et le budget final
|  | Créer un tableau préliminaire des risques et des possibilités | Non répondu
|  | Effectuer une évaluation des risques et élaborer des moyens pour les atténuer | Non répondu
|  | Comprendre les clauses de dommages-intérêts liquidés et/ou de pénalité | Non répondu
|  | Comprendre l’impact des pénalités et des frais de retard | Non répondu
Aider à sélectionner les ressources de projet et les équipes de projet de construction potentielles
|  | Examiner les ressources de l’entreprise pour déterminer les personnes qui sont disponibles et/ou qui répondent le mieux aux exigences du nouveau projet potentiel | Non répondu
|  | Identifier et trouver des ressources externes | Non répondu
Comprendre les exigences en matière de garantie de soumission, de cautionnement et d’assurance
|  | Comprendre les types de garanties de soumission | Non répondu
|  | Comprendre les exigences en matière d’assurance construction | Non répondu
|  | Comprendre les exigences en matière de cautionnement de construction | Non répondu
Comprendre les exigences et les contraintes en matière de main-d’œuvre
|  | Comprendre la responsabilité de l’entreprise en ce qui a trait aux syndicats signataires et l’impact sur les obligations du projet | Non répondu
|  | Comprendre les différents syndicats de métiers | Non répondu
Fournir une rétroaction et un soutien pour l’établissement du calendrier de construction
|  | Consulter le surintendant pour établir un calendrier de construction préliminaire | Non répondu
|  | Déterminer et évaluer les jalons et le chemin critique | Non répondu
|  | S’assurer que les répercussions du calendrier sont intégrées de manière adéquate au modèle d’établissement des prix | Non répondu
|  | Fournir des commentaires sur les étapes et le flux des travaux de construction | Non répondu
GESTION DE PROJET
Assurer la gestion des documents de projet
|  | Comprendre les implications/conséquences juridiques associées à une bonne tenue des dossiers | Non répondu
|  | Veiller à la tenue des registres de travail quotidiens | Non répondu
|  | Gérer le transfert de tous les documents du projet à l’équipe de projet | Non répondu
|  | Gérer le processus de contrôle des documents | Non répondu
Surveiller et mettre à jour le calendrier
|  | S’assurer que le calendrier de base et les calendriers anticipés sont mis à jour, maintenus et respectés | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants, l’équipement et les matériaux sont sur place au moment approprié | Non répondu
|  | S’assurer que les calendriers d’exécution de travaux de tous les sous-traitants ont été fournis | Non répondu
|  | S’assurer que le calendrier est accepté par tous les intervenants pertinents | Non répondu
|  | Capitaliser sur les possibilités d’accélérer le calendrier | Non répondu
|  | Reconnaître l’impact des modifications et la soumission tardive des dessins d’atelier sur le calendrier | Non répondu
Gérer les ressources du projet
|  | Examiner et gérer la performance du surintendant de chantier, du conseiller en sécurité, des coordonnateurs et des contremaîtres | Non répondu
|  | Connaître les outils, les équipements, les matériaux, les techniques et les méthodes nécessaires pour le projet | Non répondu
|  | Comprendre les facteurs qui ont un impact sur la productivité | Non répondu
|  | Approuver les feuilles de temps des subordonnés directs | Non répondu
|  | S’assurer que les outils logiciels de gestion appropriés sont utilisés | Non répondu
|  | Gérer les questions de discipline en collaboration avec le surintendant de chantier | Non répondu
|  | Confirmer la disponibilité de ses propres effectifs, équipements et matériaux et les affecter en collaboration avec le surintendant | Non répondu
|  | Surveiller le travail du surintendant et autres travailleurs | Non répondu
|  | Faciliter le traitement des contrats de sous-traitance et des produits livrables des sous-traitants en collaboration avec l’équipe de construction | Non répondu
Surveiller les sous- traitants et les fournisseurs
|  | Connaître les méthodes et les procédures des sous-traitants | Non répondu
|  | Donner l’autorisation appropriée des demandes/commandes | Non répondu
|  | Assurer la tenue les dossiers d’expédition/achat | Non répondu
|  | S’assurer que les matériaux facturés ont été livrés au chantier et que les travaux facturés ont été complétés | Non répondu
|  | Autoriser les factures selon les besoins | Non répondu
|  | Gérer la facturation et le paiement des sous-traitants et des fournisseurs | Non répondu
|  | Entretenir de bonnes relations de collaboration avec les sous-traitants et les fournisseurs | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants et les fournisseurs présentent les documents requis aux fins de paiement | Non répondu
|  | Surveiller le travail des sous-traitants et des fournisseurs | Non répondu
|  | Mettre en œuvre des mesures correctives pour assurer le respect des exigences du budget et du calendrier | Non répondu
|  | Appuyer le surintendant dans l’ordonnancement du travail des sous-traitants et des fournisseurs | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants et les fournisseurs sont sur place au moment convenu | Non répondu
|  | Connaître les effets des modes de transport alternatifs sur les coûts et la livraison | Non répondu
Organiser et présider les réunions de projet
|  | Rédiger et distribuer les procès-verbaux des réunions ou affecter quelqu’un à cette tâche | Non répondu
|  | Diriger les réunions avec les consultants du maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Participer aux réunions des sous-traitants | Non répondu
|  | Participer aux réunions du comité de sécurité du projet | Non répondu
|  | Assurer une bonne coordination des réunions dans le but d’atteindre les jalons du projet | Non répondu
|  | Comprendre les implications juridiques de tenir des procès-verbaux complets et exacts | Non répondu
|  | Comprendre les exigences relatives à la diffusion des procès-verbaux des réunions dans les délais énoncés dans les documents contractuels | Non répondu
|  | Comprendre que les procès-verbaux de réunions sont des outils pour appuyer ou défendre des réclamations | Non répondu
|  | Comprendre les règles et les pratiques pour la tenue de réunions efficaces | Non répondu
Surveiller et gérer les risques et les opportunités
|  | Organiser et présider des réunions internes portant sur les risques et les opportunités | Non répondu
|  | Surveiller et mettre à jour le tableau des risques et des opportunités | Non répondu
|  | Comprendre que les risques et les opportunités peuvent fluctuer et évoluer au cours des différentes étapes d’un projet de construction | Non répondu
|  | Faire état des risques et des opportunités dans les rapports financiers internes | Non répondu
Surveiller les allocations monétaires et les allocations pour imprévus
|  | Obtenir l’autorisation du maître d’ouvrage pour ce qui est des dépenses se rapportant aux allocations monétaires | Non répondu
|  | Informer le maître d’ouvrage de tout écart prévu dans l’allocation monétaire | Non répondu
|  | Comprendre la différence entre une allocation monétaire et une allocation pour imprévus | Non répondu
|  | Comprendre le but d’une allocation pour imprévus | Non répondu
|  | Comprendre quand une allocation monétaire ou une allocation pour imprévus permet l’ajout de frais généraux et de profit | Non répondu
|  | Surveiller et mettre à jour les dépenses se rapportant aux allocations monétaires et aux allocations pour imprévus dans la facturation mensuelle au maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Comprendre l’impact des avenants de modification sur les dépenses se rapportant aux allocations monétaires et allocations pour imprévus | Non répondu
Gérer les données financières du projet
|  | Examiner avec l’équipe de projet les coûts à ce jour et les coûts des travaux à compléter sur une base mensuelle pour assurer le suivi et le respect du budget prévu | Non répondu
|  | Préparer et mettre à exécution un plan d’atténuation si le budget n’est pas maintenu ou amélioré | Non répondu
|  | Identifier les écarts de coûts et les opportunités | Non répondu
|  | Connaître les contraintes du budget et du calendrier | Non répondu
|  | Connaître les effets d’ajouter des heures supplémentaires et des quarts de travail sur le budget | Non répondu
|  | Préparer des rapports financiers mensuels à l’intention de la haute direction | Non répondu
|  | Organiser et participer aux réunions sur les profits et les pertes avec la haute direction | Non répondu
Gérer les éléments à soumettre et le processus d’approbation
|  | Comprendre les exigences relatives aux éléments à soumettre | Non répondu
|  | Vérifier l’exactitude et la conformité des éléments à soumettre par rapport aux documents contractuels | Non répondu
|  | Approuver les éléments pour en assurer l’exactitude et la conformité | Non répondu
|  | Soumettre les rapports finals | Non répondu
|  | S’assurer que les éléments à soumettre sont soumis et examinés dans les délais convenus | Non répondu
|  | Comprendre l’impact sur le calendrier si les éléments à soumettre ne sont pas soumis et/ou examinés dans les délais convenus | Non répondu
|  | S’assurer que tous les éléments sont acceptés et que des documents appropriés ont été soumis aux fins de confirmation | Non répondu
Gérer le traitement des réclamations de construction
|  | Déterminer si un médiateur doit être nommé au début du projet | Non répondu
|  | Comprendre les procédures de règlement des réclamations prévues au contrat | Non répondu
|  | Analyser l’impact sur le calendrier et les coûts connexes | Non répondu
|  | Identifier les réclamations potentielles et prendre des mesures pour réduire les risques de réclamations | Non répondu
|  | Aider la direction et l’administration générale à préparer les privilèges (hypothèques légales) | Non répondu
|  | Administrer les réclamations d’assurance | Non répondu
|  | Comprendre les causes contractuelles de retards dans les travaux | Non répondu
|  | Comprendre ce que constitue la non-conformité ou la non-exécution par les sous-traitants | Non répondu
|  | Traiter les privilèges (hypothèques légales) des sous-traitants au moyen d’un cautionnement de substitution, d’une lettre de crédit ou de l’argent attribué par un tribunal | Non répondu
|  | S’assurer de donner un préavis en bonne et due forme avant d’émettre une facture de recouvrement des coûts | Non répondu
|  | Comprendre l’impact de modifications cumulatives sur le calendrier de construction | Non répondu
|  | Connaître les délais pour la présentation des réclamations ou des avis, tel qu’il est indiqué dans les documents contractuels | Non répondu
|  | Savoir comment préparer une réclamation en effectuant une analyse des faits et des pièces justificatives | Non répondu
|  | Connaître les modalités du contrat relativement aux réclamations et à l’indemnité accordée | Non répondu
Assurer le traitement des demandes de paiement d’acompte (facturation progressive)
|  | Comprendre les procédures comptables de base | Non répondu
|  | Comprendre les obligations légales et contractuelles de paiement | Non répondu
|  | Préparer la facturation progressive selon un format et une ventilation acceptable pour le maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Préparer un état des flux de trésorerie (facturation anticipée) pour le maître d’ouvrage au début du projet | Non répondu
|  | Être au courant de tous les travaux terminés jusqu’à la date limite de la facturation en sollicitant la rétroaction du surintendant et/ou des consultants | Non répondu
|  | Inclure les avenants de modification dans la ventilation des coûts | Non répondu
|  | Connaître les exigences prescrites par la loi en matière de retenues obligatoires | Non répondu
|  | Comprendre la compensation ou les retenues prévues au contrat | Non répondu
|  | Surveiller les comptes débiteurs | Non répondu
|  | S’assurer que les factures sont présentées à temps au maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Vérifier l’exactitude des factures des sous-traitants et les informer si des modifications sont nécessaires | Non répondu
Gérer le processus de gestion des modifications
|  | Identifier les modifications à l’ouvrage et en informer le consultant par le biais d’une demande de renseignements (DDR) ou une autre méthode définie dans le contrat | Non répondu
|  | Comprendre les différences entre les documents de modification ainsi que les exigences légales/contractuelles de chacun | Non répondu
|  | Examiner et consigner dans un registre les avis de modification proposée (AMP) et les distribuer aux sous-traitants concernés | Non répondu
|  | S’assurer de recevoir des sous-traitants des prix pour les modifications dans les meilleurs délais | Non répondu
|  | Identifier les coûts des travaux effectués par ses propres effectifs dans les modifications proposées | Non répondu
|  | Identifier l’impact des modifications sur le calendrier | Non répondu
|  | Soumettre tous les coûts dans le format prescrit au consultant pour examen et approbation | Non répondu
|  | Surveiller la réception de l’approbation des coûts par le biais d’un avenant de modification | Non répondu
|  | Émettre les avis de modification aux sous-traitants | Non répondu
|  | Tenir un registre/système des avis de modification qui comprend les numéros des avis de modification proposée (AMP) et les numéros des avis de modification correspondants | Non répondu
|  | Comprendre le but des directives de modification et la façon de gérer le paiement des travaux complétés | Non répondu
|  | Consigner les modifications sur les plans dans le bureau de chantier | Non répondu
Gérer le processus relatif aux demandes de renseignements (DDR)
|  | Établir et tenir à jour un registre des demandes de renseignements (DDR) | Non répondu
|  | Gérer les DDR des sous-traitants au consultant | Non répondu
|  | Examiner les DDR des sous-traitants et, si possible, y répondre avant de les envoyer au consultant | Non répondu
|  | Surveiller et gérer la réception des réponses aux DDR, et faire un suivi auprès du consultant si les réponses ne sont pas reçues dans un délai raisonnable | Non répondu
|  | Distribuer aux sous-traitants les réponses reçues aux DDR | Non répondu
|  | S’assurer que toutes les réponses aux DDR font l’objet d’une instruction de chantier ou d’un avis de modification proposée | Non répondu
Respecter toutes les exigences en matière de services de consultation sur place prévues dans le contrat ou par l’entrepreneur
|  | Connaître tous les éléments du contrat qui nécessitent des services d’ingénierie par un ingénieur sous-traitant | Non répondu
|  | Comprendre les questions de responsabilité liées aux exigences de consultation sur place | Non répondu
|  | Comprendre les lois et les règlements applicables qui régissent les contrats | Non répondu
S’assurer que le plan de santé, et de sécurité au travail (SST) est mis en œuvre
|  | Surveiller la sécurité sur le chantier de construction | Non répondu
|  | Rencontrer régulièrement l’agent de sécurité et le surintendant pour s’assurer que le plan de sécurité est efficace et complet | Non répondu
|  | Connaître les lois et les règlements applicables en matière de sécurité | Non répondu
|  | Connaître les pratiques de sécurité exemplaires et les mettre en application | Non répondu
|  | S’assurer que les enquêtes sur les accidents sont effectuées et que les rapports de déclaration d’accident sont préparés | Non répondu
|  | Évaluer l’impact des accidents/incidents avec perte de temps | Non répondu
|  | Participer au programme de SST du chantier | Non répondu
|  | Assurer la sécurité du public | Non répondu
|  | Assurer une culture de sécurité positive sur le chantier et donner l’exemple | Non répondu
|  | Soutenir les enquêtes sur les incidents liés à la sécurité | Non répondu
Mettre en œuvre et gérer un programme de contrôle de la qualité
|  | Comprendre les procédures de contrôle de la qualité | Non répondu
|  | Gérer les exigences en matière d’essais et d’inspections effectués à l’interne et par des tiers | Non répondu
|  | S’assurer que tous les rapports d’essai et d’inspection sont examinés et que les résultats non conformes sont corrigés | Non répondu
|  | Gérer un système de rapports de non-conformité conformément aux exigences prévues dans les documents contractuels | Non répondu
|  | S’assurer que les consultants effectuent des examens des travaux complétés, conformément au contrat | Non répondu
|  | Examiner tous les rapports sur le terrain émis par les consultants et informer les sous-traitants appropriés des travaux non conformes afin qu’ils les corrigent | Non répondu
|  | S’assurer que les travaux non conformes sont corrigés et que le consultant les a examinés et approuvés | Non répondu
|  | S’assurer que les travaux non conformes corrigés sont retirés du rapport d’examen du consultant | Non répondu
Gérer le processus d’approvisionnement
|  | S’assurer d’obtenir l’autorisation appropriée pour les demandes et commandes d’achat | Non répondu
|  | S’assurer que les matériaux facturés ont été livrés au chantier et que les travaux facturés ont été effectués. | Non répondu
|  | S’assurer que les fournisseurs sont payés dans les délais prescrits | Non répondu
|  | Solliciter des prix concurrentiels pour les biens et services | Non répondu
|  | S’assurer que les produits de rechange répondent aux exigences du contrat/ devis | Non répondu
Établir et appuyer le processus d’examen des déficiences
|  | Identifier les exigences en matière d’examen des déficiences qui sont prévues dans les documents contractuels | Non répondu
|  | Comprendre les responsabilités des intervenants dans la création des listes de travaux non conformes et des inspections | Non répondu
|  | Comprendre le calendrier d’examens des déficiences par le consultant | Non répondu
|  | Comprendre l’impact des déficiences non corrigées sur l’achèvement substantiel | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants corrigent sans tarder les déficiences | Non répondu
|  | Comprendre les rôles et les responsabilités prévus dans le processus d’examen des déficiences | Non répondu
Gérer le processus de mise en service
|  | Comprendre l’intégration des systèmes mécaniques, électriques et architecturaux | Non répondu
|  | Vérifier la mise en œuvre des programmes de contrôle de la qualité prévus pour les systèmes mécaniques, électriques et architecturaux | Non répondu
|  | S’assurer que les systèmes mécaniques, électriques et architecturaux fonctionnent selon les plans de conception | Non répondu
|  | Identifier l’équipement nécessaire pour effectuer le processus de démarrage ou de pré-mise en service dans les installations du fabricant | Non répondu
Appuyer le surintendant relativement à l’obtention du permis d’occupation
|  | Comprendre les exigences relatives à l’occupation | Non répondu
|  | Élaborer et tenir à jour une liste de tous les documents et rapports requis et déterminer qui est responsable de fournir les documents et rapports | Non répondu
|  | Rencontrer les sous-traitants pour examiner les responsabilités en matière d’occupation | Non répondu
|  | Travailler avec les autorités compétentes pour obtenir le permis d’occupation | Non répondu
|  | Préparer tous les documents requis devant être soumis aux autorités compétentes | Non répondu
|  | Demander et rassembler toutes les lettres du consultant en vue de l’occupation | Non répondu
Gérer le processus d’achèvement substantiel
|  | Connaître les exigences contractuelles en matière d’essais qualitatifs et quantitatifs pour établir l’achèvement substantiel | Non répondu
|  | Travailler avec les consultants pour réduire au minimum la liste des déficiences afin de satisfaire aux essais quantitatifs | Non répondu
|  | Fournir au consultant les documents requis qui sont prévus dans le contrat | Non répondu
|  | Comprendre les documents prévus par la loi que l’entrepreneur doit soumettre au maître d’ouvrage/consultant | Non répondu
|  | S’assurer que tous les services publics sont transférés au maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Soumettre les documents d’exploitation et d’entretien, les documents de clôture du projet, le stock de réserve, le matériel de formation | Non répondu
|  | Remettre les clés au maître d’ouvrage | Non répondu
Comprendre la loi provinciale régissant les privilèges (hypothèques légales) et les retenues
|  | Comprendre les exigences prévues par la loi concernant le certificat d’achèvement substantiel | Non répondu
|  | Comprendre le programme de garanties | Non répondu
|  | S’assurer que tous les services publics sont transférés au maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Déterminer si la loi permet une libération progressive, partielle ou anticipée de la retenue | Non répondu
|  | Comprendre les exigences prévues par la loi concernant la libération de la retenue | Non répondu
|  | Comprendre les exigences contractuelles pour la libération des retenues, les retenues de garantie et les retenues pour déficiences | Non répondu
POST CONSTRUCTION
Finaliser la clôture du projet
|  | Effectuer un rapprochement des allocations monétaires et des factures finales avec le maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Fournir les dessins conformes à l’exécution | Non répondu
|  | S’assurer que le maître d’ouvrage dispose d’une assurance des biens après l’achèvement substantiel | Non répondu
|  | Retourner l’équipement de location et les roulottes | Non répondu
|  | S’assurer que les réclamations en suspens sont réglées | Non répondu
|  | Émettre une facture au maître d’ouvrage pour la libération de la retenue | Non répondu
|  | S’assurer que toutes les déficiences ont été corrigées dans les délais prévus dans les documents contractuels | Non répondu
|  | Préparer les documents de transfert du projet | Non répondu
|  | Aider à compiler les manuels d’entretien, les lettres de garantie et les dessins conformes à l’exécution | Non répondu
Participer à une réunion de clôture du projet
|  | Organiser une réunion interne d’évaluation du projet et des leçons apprises avec les membres de l’équipe de projet, l’équipe d’estimation et la haute direction | Non répondu
|  | Comprendre les exigences de l’ordre du jour d’une réunion de clôture de projet | Non répondu
|  | Examiner le rapport final sur les coûts | Non répondu
Évaluer et gérer les réclamations de garantie
|  | Connaître la responsabilité de l’entrepreneur en matière de garanties | Non répondu
|  | Mettre en place un processus de réclamation de garantie par écrit | Non répondu
|  | Déterminer si les réclamations de garantie sont légitimes | Non répondu
|  | Organiser une inspection à la fin des périodes de garantie et participer à l’inspection | Non répondu
|  | Apporter son soutien au maître d’ouvrage si les sous-traitants ne répondent pas aux demandes de service de garantie | Non répondu
Effectuer le rapprochement des comptes et voir au versement des paiements finals
|  | Rapprocher les comptes des sous-traitants et des fournisseurs | Non répondu
|  | Obtenir des sous-traitants une déclaration relative à la dernière fourniture | Non répondu
|  | Obtenir la libération des retenues et payer les sous-traitants | Non répondu
Fermer les dossiers de permis et de lettres de crédit
|  | Comprendre l’importance de fermer le dossier de permis de construction | Non répondu
|  | Fermer le dossier de permis de construction | Non répondu
|  | Déterminer lorsque les fonds versés au titre de lettres de crédit seront libérés et en informer le service des finances | Non répondu
Effectuer un examen post-projet avec le maître d’ouvrage
|  | Solliciter la rétroaction du maître d’ouvrage | Non répondu

## Compte des résultats
COMPTE DES RÉSULTATS
| COMPÉTENCES EN AFFAIRES | APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS | GESTION DE PROJET | POST CONSTRUCTION
Non répondu | 43 | 59 | 164 | 24
1 = Aucun/Limité | 0 | 0 | 0 | 0
2 = Moyen | 0 | 0 | 0 | 0
3 = Très bon | 0 | 0 | 0 | 0
4 = Excellent | 0 | 0 | 0 | 0
POURCENTAGES
| COMPÉTENCES EN AFFAIRES | APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS | GESTION DE PROJET | POST CONSTRUCTION
Non répondu | 100% | 100% | 100% | 100%
1 = Aucun/Limité | 0% | 0% | 0% | 0%
2 = Moyen | 0% | 0% | 0% | 0%
3 = Très bon | 0% | 0% | 0% | 0%
4 = Excellent | 0% | 0% | 0% | 0%

## Domaines à améliorer
DOMAINES À AMÉLIORER
Nous vous recommandons de concentrer vos efforts sur les domaines de compétences auxquels vous avez attribué une note de 1 ou 2.
Si certaines de ces compétences ou activités ne sont pas accomplies dans votre entreprise, vous devez quand même acquérir ces compétences.
Parmi les moyens d’acquérir ou de perfectionner des compétences, vous pouvez suivre une formation, faire des recherches sur Internet, lire des manuels et discuter avec vos collègues/pairs.
Pour suivre une formation, vous pouvez consulter les associations locales de la construction, car elles connaissent bien le programme du Sceau d’or et offrent des cours/formations qui s’appliquent au Sceau d’or.
D'autres sources de formation sont les collèges et cégeps et les fournisseurs de cours.
Consultez la page de formation accréditée Sceau d’or pour vous aider à trouver des cours de formation supplémentaires dont vous avez besoin.
Pour actualiser le tableau croisé dynamique afin de voir vos résultats, CLIQUEZ sur le tableau AVEC LE BOUTON DROIT et sélectionnez « Actualiser ».
DO NOT click on the filter icon. If you mistakenly click and change the filter, reset it back by selecting 1 and 2.
Domaines à améliorer
1 = Aucun/Limité
Produire de la correspondance et des rapports écrits
2 = Moyen
Faire des présentations
Grand Total

## Plan d'action
PLAN D'ACTION LIÉ AUX COMPÉTENCES DU SCEAU D'OR
Ce tableau est un plan d’action personnel que vous pouvez utiliser pour prioriser vos domaines à améliorer.
Catégorie | Compétence | Besoin de perfectionnement (peut correspondre à une sous-compétence ou à un groupe de sous-compétences) | Priorité (en fonction de vos résultats) | Comment vais-je obtenir cette compétence? (cours, expérience, autoapprentissage, encadrement au travail, etc.) | Date cible | Coût | Source de financement (p. ex. employeur, fonds personnels, etc.) | Réussite (Comment saurez-vous que vous avez réussi?)