## Instructions
OUTIL D'AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES DE SURINTENDANT
Candidats CSO : Sauvegardez la feuille de travail dûment remplie et annexez-la à votre demande de CSO.
Vous pouvez utiliser cet outil pour évaluer vos compétences et connaissances en fonction des compétences qui sont définies par le programme de certification Sceau d’or et que tous les contremaîtres travaillant dans la construction non résidentielle (partie 9 du Code national du bâtiment) au Canada devraient posséder, quels que soient le type d’entreprise, la taille de l’entreprise ou l'endroit géographique. Les candidats CSO doivent obligatoirement remplir cette autoévaluation et annexer la feuille de travail dûment remplie à leur demande. Le but de cette autoévaluation est d’aider les candidats à comprendre en quoi consiste l’examen et quelles compétences seront évaluées à l’examen et de mettre en évidence les domaines de formation sur lesquels les candidats devraient se concentrer.
Le programme de certification Sceau d’or a fait appel à des professionnels de l’éducation des adultes, des experts de l’industrie et des groupes de praticiens bénévoles de l’industrie pour définir les connaissances, les compétences et les aptitudes que doivent posséder les professionnels de la construction qui travaillent dans un domaine lié aux désignations du Sceau d’or. L’examen du Sceau d’or permet d’évaluer les candidats en fonction de cette norme. Il n’y a pas de guide ou de manuel d’étude : les candidats doivent appliquer les connaissances qu’ils ont acquises au cours de leurs années d’expérience (minimum de 5 années) en plus de la formation et des études qu’ils ont suivies. Idéalement, les candidats du Sceau d’or devraient lire le profil professionnel correspondant à leur désignation lorsqu’ils se préparent à présenter une demande de certification, afin d’identifier toute formation supplémentaire dont ils auraient besoin pour améliorer leurs chances de réussir l’examen.
La désignation de surintendant comporte 9 compétences principales :
1. Contrats et questions juridiques
2. Compétences financières
3. Compétences en communication
4. Connaissances de l’industrie
5. Ressources humaines et gestion des effectifs
6. Gestion des sous-traitants
7. Compétences en gestion de projet
8. Santé et sécurité
9. Processus de construction
Comment fonctionne cet outil d'autoévaluation
Sous l’onglet « Questionnaire », évaluez les compétences principales en sélectionnant une note de 1 à 4 qui correspond le mieux à votre maîtrise de chacune des sous-compétences. Ces compétences concernent vos connaissances et votre expérience dans votre rôle de surintendant en général, et non seulement dans votre rôle actuel. Soyez honnête lorsque vous indiquez votre niveau de maîtrise pour chacune des compétences, car les notes n'ont aucune incidence sur votre demande et nous n'examinons pas et n’évaluons pas les résultats.
Questionnaire
Échelle d'évaluation
Comment évaluez-vous votre niveau de maîtrise pour chacune des activités ou compétences suivantes? 1 = Aucun/Limité 2 = Moyen 3 = Très bon 4 = Excellent
Compte des résultats
Une fois que vous avez évalué toutes les compétences, l’onglet « Compte des résultats » affiche la ventilation de vos réponses, tandis que l’onglet « Domaines à améliorer » énumère les sous-compétences sur lesquelles vous devriez concentrer vos efforts de perfectionnement afin d'accroître vos chances de réussir l’examen.
Plan d'action
Sous l’onglet « Plan d'action », vous pouvez créer votre propre plan d’action et établir l’ordre de priorité des domaines que vous avez à améliorer.
Candidats CSO : Sauvegardez la feuille de travail dûment remplie et annexez-la à votre demande de CSO.

## Questionnaire
QUESTIONNAIRE SUR LES COMPÉTENCES
Comment évaluez-vous votre niveau de maîtrise pour chacune des activités ou compétences suivantes?
1 = Aucun/Limité
2 = Moyen
3 = Très bon
4 = Excellent
Utilisez les menus déroulants dans la colonne D pour évaluer votre niveau de maîtrise des compétences.
CATEGORY | SUB-CATEGORY | COMPETENCY DETAIL | FAMILIARITY
CONTRATS ET QUESTIONS JURIDIQUES
Protéger les intérêts de l’entreprise contre toute responsabilité légale possible
|  | Identifier les réclamations possibles de la part de tierces parties et prendre rapidement les mesures qui s’imposent | Non répondu
|  | Comprendre les obligations légales de l’entreprise pour ce qui est de fournir un environnement de travail sain et sécuritaire | Non répondu
|  | Identifier et gérer les responsabilités légales découlant des règlements et des documents contractuels | Non répondu
|  | Aider à identifier les réclamations possibles de tiers et appuyer les mesures d’atténuation | Non répondu
Gérer l’exécution des travaux sur le chantier comme il est énoncé dans les contrats
|  | Identifier et régler toute divergence, ambiguïté, omission, condition onéreuse dans les documents de construction | Non répondu
|  | Gérer les exigences de performance des sous-traitants | Non répondu
|  | Gérer les conditions environnementales conformément au contrat | Non répondu
|  | Comprendre les documents de construction | Non répondu
|  | Comprendre les exigences de performance du contrat | Non répondu
|  | Aider à gérer la responsabilité liée aux erreurs ou aux omissions dans les documents contractuels | Non répondu
|  | Connaître la hiérarchie des documents | Non répondu
COMPÉTENCES FINANCIÈRES
Manage purchasing for site Gérer les achats pour le chantier
|  | Fournir l’autorisation appropriée des demandes d’achat | Non répondu
|  | Tenir des dossiers d’expédition/d’achat | Non répondu
|  | S’assurer que les matériaux facturés ont été livrés au chantier et que les travaux facturés ont été exécutés | Non répondu
|  | Autoriser les factures | Non répondu
|  | Suivre les procédures prévues en matière de tenue de dossiers | Non répondu
|  | Organiser et gérer un système d’achat pour le chantier | Non répondu
Comprendre les principes comptables et financiers
|  | Comprendre les principes d’établissement de budget et de ventilation des coûts | Non répondu
|  | Gérer les factures | Non répondu
|  | Comprendre les principes de la gestion du contrôle des coûts | Non répondu
|  | Préparer des prévisions concernant la main-d’œuvre et l’équipement | Non répondu
|  | Comprendre les méthodes d’évaluation de la main-d’œuvre et de l’équipement | Non répondu
|  | Examiner les écarts/variations et les rapports d’étape en collaboration avec le personnel de surveillance et prendre des mesures correctives | Non répondu
|  | Déterminer les causes de variance excessive | Non répondu
|  | Évaluer les contraintes de budget et de calendrier | Non répondu
|  | Comprendre l’impact des heures supplémentaires et des quarts de travail | Non répondu
Vérifier le codage et la ventilation des coûts
|  | Connaître les systèmes de codage des coûts de l’entreprise | Non répondu
|  | Assigner les activités aux codes appropriés | Non répondu
COMPÉTENCES EN COMMUNICATION
Communiquer clairement et de manière conforme à l’éthique
|  | Communiquer les exigences et les responsabilités contractuelles au client, aux sous-traitants, aux consultants et à l’équipe de l’entreprise | Non répondu
|  | Produire de la correspondance et des rapports écrits | Non répondu
|  | Faire des présentations orales | Non répondu
|  | Créer des croquis à main levée | Non répondu
|  | Entretenir de bonnes relations avec tous les intervenants du projet | Non répondu
|  | Comprendre le rôle des intervenants des architectes et des ingénieurs-conseils | Non répondu
|  | Connaître les responsabilités contractuelles du maître d’ouvrage, du donneur d’ouvrage et du professionnel | Non répondu
|  | Comprendre les rôles et les responsabilités des intervenants | Non répondu
|  | Connaître les pouvoirs et les responsabilités légales des inspecteurs du gouvernement | Non répondu
|  | Connaître les exigences provinciales de codes pour les métiers spécialisés | Non répondu
|  | Connaître les documents contractuels et les renseignements sur les progrès requis par le maître d’ouvrage, le client et le professionnel | Non répondu
|  | Utiliser des logiciels | Non répondu
|  | Connaître les implications financières de la législation | Non répondu
|  | Respecter les politiques et les procédures de l’entreprise et comprendre les niveaux d’autorité | Non répondu
|  | Comprendre et mettre en œuvre la « politique de bon voisinage » de l’entreprise | Non répondu
|  | S’acquitter des activités de manière professionnelle et éthique | Non répondu
|  | Comprendre et mettre en œuvre la politique de l’entreprise relative aux médias en ce qui concerne les questions d’urgence liées au chantier | Non répondu
|  | Organiser des réunions et des inspections avec les autorités compétentes | Non répondu
|  | Organiser et tenir des réunions de projet pertinentes | Non répondu
CONNAISSANCES DE L’INDUSTRIE
Démontrer son engagement à l’amélioration continue des méthodes et pratiques de travail
|  | Se tenir au courant des codes du bâtiment pertinents, ainsi que des tendances actuelles et des changements dans l’industrie | Non répondu
|  | Comprendre les pratiques d’estimation actuelles | Non répondu
|  | Connaître la législation provinciale en vigueur en matière de codes de bâtiment et de santé et sécurité | Non répondu
RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DES EFFECTIFS
Comprendre les responsabilités d’un surintendant en matière de ressources humaines
|  | Gérer les présences du personnel de chantier | Non répondu
|  | Appuyer le perfectionnement professionnel du personnel de chantier | Non répondu
|  | Comprendre et utiliser les programmes d’encouragement | Non répondu
|  | Comprendre les programmes d’avantages sociaux de l’entreprise | Non répondu
|  | Comprendre le code de conduite établi dans la politique de l’entreprise et les contrats de construction | Non répondu
|  | Respecter toutes les lois et tous les règlements du travail | Non répondu
|  | Comprendre les pratiques équitables et éthiques en matière de ressources humaines | Non répondu
Établir et faire respecter la discipline au travail
|  | Comprendre les rôles, les droits et les responsabilités du personnel de surveillance | Non répondu
|  | Respecter les règles de conduite établies dans la politique de l’entreprise et le contrat de construction | Non répondu
|  | S’assurer que les contremaîtres comprennent les règles et qu’ils les appliquent | Non répondu
|  | Comprendre les procédures d’embauche et de congédiement | Non répondu
Surveiller le travail des sous-traitants
|  | Comprendre le rôle et les responsabilités d’un contremaître | Non répondu
|  | Remplacer les contremaîtres lorsque cela est nécessaire | Non répondu
|  | Encadrer et appuyer les contremaîtres | Non répondu
|  | Gérer le personnel sur le terrain | Non répondu
|  | Motiver le personnel sur le terrain et maintenir le moral de l’équipe | Non répondu
Gérer les conflits qui surviennent sur le chantier
|  | Appliquer les principes de gestion des conflits | Non répondu
|  | Conseiller/encadrer les contremaîtres et autres membres du personnel de surveillance dans la résolution de conflits | Non répondu
|  | Impliquer d’autres intervenants si nécessaire | Non répondu
|  | Comprendre le rôle des ressources humaines dans la gestion et la résolution des conflits | Non répondu
S’assurer que les employés sur le terrain sont qualifiés pour effectuer les tâches qui leur sont attribuées
|  | Connaître la formation et la certification requises pour toutes les tâches sur le chantier | Non répondu
|  | Observer le niveau de compétence du personnel sur le terrain et en faire rapport | Non répondu
|  | Proposer et planifier la formation nécessaire à l’intention du personnel de chantier | Non répondu
Maintenir des relations de travail positives
|  | Entretenir de bonnes relations de coopération avec les représentants des travailleurs | Non répondu
|  | Reconnaître les conflits, les plaintes et les griefs des travailleurs et travailler en collaboration pour les résoudre | Non répondu
|  | Assurer la médiation des conflits, des plaintes et des griefs impliquant les propres effectifs de l’entreprise | Non répondu
|  | Connaître les responsabilités contractuelles et légales de l’employeur et des employés | Non répondu
|  | Connaître les pratiques juridictionnelles et le champ d’action (inclusions/ exclusions) des syndicats | Non répondu
|  | Comprendre l’autorité de l’agent syndical local | Non répondu
|  | Comprendre la responsabilité de l’entreprise à l’égard de syndicats signataires et de l’impact sur les projets | Non répondu
GESTION DES SOUS-TRAITANTS
Organiser et présider des réunions de sous-traitants
|  | Comprendre les règles et les pratiques pour faciliter des réunions efficaces | Non répondu
|  | Organiser et présider des réunions avec les contremaîtres | Non répondu
|  | Organiser et présider des réunions avec les sous-traitants | Non répondu
|  | S’assurer que les procès-verbaux/comptes rendus des réunions sont distribués | Non répondu
Gérer le travail des sous-traitants
|  | Comprendre les documents contractuels et les contrats de sous-traitance | Non répondu
|  | Entretenir des relations de collaboration avec les sous-traitants | Non répondu
|  | Appuyer la présentation des documents des sous-traitants | Non répondu
|  | Surveiller le travail des sous-traitants | Non répondu
|  | Coordonner le mouvement de machines et d’équipements lourds sur le chantier et les levages critiques | Non répondu
|  | Donner des instructions claires, verbalement et par écrit, aux sous- traitants | Non répondu
|  | Comprendre les obligations des contrats de sous-traitance | Non répondu
|  | Connaître les systèmes et la terminologie des sous-traitants | Non répondu
|  | Examiner et vérifier les dessins d’atelier | Non répondu
|  | Connaître le calendrier des travaux et les priorités | Non répondu
|  | Connaître le temps et l’espace requis pour les travaux exécutés par d’autres métiers | Non répondu
Vérifier les codes et la répartition des coûts
|  | Comprendre le système de codage des coûts de l’entreprise | Non répondu
|  | Gérer la livraison du matériel et de l’équipement de l’entreprise sur le chantier | Non répondu
|  | Gérer les feuilles de temps qui sont remplies et soumises par les travailleurs de l’entreprise | Non répondu
Appuyer le processus de demandes de renseignements (DDR)
|  | Identifier les omissions ou les erreurs dans les documents contractuels et soumettre une DDR | Non répondu
|  | Appuyer les sous-traitants avec les DDR | Non répondu
|  | Appuyer le processus de DDR en proposant des solutions aux omissions et aux erreurs dans les documents contractuels identifiés dans la DDR | Non répondu
|  | Identifier la possibilité de coûts associés à la DDR | Non répondu
COMPÉTENCES EN GESTION DE PROJET
Appuyer ou diriger la préparation du calendrier de construction
|  | Comprendre tous les dessins et devis connexes | Non répondu
|  | Comprendre les implications des documents contractuels | Non répondu
|  | Comprendre les organigrammes et diagrammes | Non répondu
|  | Comprendre la méthode du chemin critique dans l’ordonnancement | Non répondu
|  | Comprendre les dépendances entre les tâches | Non répondu
|  | Comprendre l’affectation des ressources | Non répondu
|  | Examiner l’état d’avancement réel du chantier par rapport au calendrier de construction | Non répondu
|  | Déterminer la dernière date possible pour changer de fournisseur | Non répondu
|  | Connaître les exigences en matière d’achèvement substantiel | Non répondu
Préparer le plan de gestion de la construction avec le gestionnaire de projet et/ou l’équipe de projet
|  | Connaître le calendrier du projet | Non répondu
|  | Identifier les besoins en matière de main-d’œuvre, d’équipement, de matériaux et de besoins spéciaux pour le projet | Non répondu
|  | Prévenir les dommages à la propriété existante | Non répondu
|  | Préparer une liste de l’équipement nécessaire | Non répondu
|  | Connaître l’application, la rentabilité et la capacité de différents types d’équipement commun | Non répondu
|  | Coordonner les plans et devis avec le travail sur le terrain de l’ensemble des effectifs de construction | Non répondu
|  | Connaître les décisions de construction devant être soumises à l’approbation/examen du représentant du maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Connaître les types de permis et les renseignements requis par les organismes de réglementation | Non répondu
|  | Connaître la réglementation fédérale et provinciale et les règlements municipaux qui ont une incidence sur la construction | Non répondu
|  | Connaître les exigences en matière d’essais et d’inspection | Non répondu
|  | Connaître les plans d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité | Non répondu
|  | Connaître le contrat | Non répondu
Surveiller et mettre à jour le calendrier de construction
|  | Surveiller le calendrier de construction | Non répondu
|  | Mettre à jour le calendrier de construction conformément aux documents contractuels | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants respectent les engagements du calendrier | Non répondu
Diriger l’affectation des ressources du projet
|  | Donner des instructions claires, qu’elles soient verbales, écrites ou graphiques | Non répondu
|  | Connaître les normes de performance quantitatives et qualitatives | Non répondu
|  | Informer les travailleurs sur la (les) méthode(s) de travail | Non répondu
|  | Connaître les compétences requises des métiers | Non répondu
|  | Connaître les outils, l’équipement, les matériaux, les techniques et les méthodes à utiliser | Non répondu
Créer et surveiller un calendrier anticipé hebdomadaire des travaux à venir
|  | Élaborer des calendriers prospectifs hebdomadaires des travaux/ activités à venir | Non répondu
|  | Identifier les tâches spécifiques et les travaux particuliers à réaliser | Non répondu
|  | Examiner le calendrier et en discuter dans le cadre des réunions hebdomadaires avec les sous-traitants | Non répondu
|  | Mettre à jour le calendrier de construction | Non répondu
Assurer la tenue des documents du projet
|  | Tenir un journal quotidien | Non répondu
|  | Assurer la tenue d’une liste des contacts du projet | Non répondu
|  | Tenir à jour tous les dessins/plans de construction | Non répondu
|  | Respecter le système d’archivage et de documentation de l’entreprise | Non répondu
|  | Conserver toute la documentation et la correspondance relatives au projet dans le système de contrôle des documents | Non répondu
|  | Veiller à ce que toutes les photographies soient conservées dans le dossier du projet | Non répondu
|  | Assurer la tenue des rapports sur la santé, la sécurité et l’environnement (SSE) | Non répondu
|  | Assurer la tenue des registres de suivi des matériaux et de l’équipement | Non répondu
|  | Veiller à ce que les rapports d’inspection et d’essais soient classés et distribués | Non répondu
|  | Conserver les rapports sur l’équipement, les outils et les matériaux | Non répondu
|  | Assurer la tenue des rapports sur la main-d’œuvre | Non répondu
|  | Veiller à ce que les procès-verbaux /comptes rendus des réunions soient classés et distribués | Non répondu
|  | Assurer la tenue des calendriers | Non répondu
|  | Veiller à ce que les rapports de contrôle et d’assurance de la qualité soient classés et distribués | Non répondu
|  | Assurer la tenue des documents de mise en service | Non répondu
|  | Assurer la tenue de registres des cas de non-conformité et de non- exécution | Non répondu
|  | Conserver les manuels d’exploitation et d’entretien | Non répondu
|  | Envoyer au professionnel les documents à transmettre après la livraison du matériel d’entretien/stock de grenier | Non répondu
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Élaborer et mettre en œuvre un plan de sécurité propre au projet
|  | Attribuer les responsabilités en matière de sécurité au personnel | Non répondu
|  | Suivre une politique de surveillance de la sécurité pour le projet | Non répondu
|  | Connaître la législation en matière de santé et de sécurité | Non répondu
|  | Mettre en œuvre des procédures de sécurité sur le chantier | Non répondu
|  | Élaborer un plan de sécurité propre au chantier et des évaluations des dangers | Non répondu
Surveiller et faire respecter la sécurité sur le chantier
|  | Gérer le plan de santé, sécurité et environnement (SSE) | Non répondu
|  | Mettre en application les politiques de sécurité de l’entreprise sur le chantier | Non répondu
|  | Donner de la formation relative à des questions de sécurité particulières ou s’assurer qu’une telle formation est donnée | Non répondu
|  | Comprendre la législation sur la sécurité | Non répondu
|  | Comprendre et documenter la conformité aux exigences en matière de santé et de sécurité | Non répondu
|  | Connaître les responsabilités de tous les employés et sous-traitants | Non répondu
|  | Mettre en application des pratiques de sécurité appropriées | Non répondu
|  | Connaître les procédures d’enquête et de déclaration d’accident | Non répondu
|  | Affecter une surveillance en matière de sécurité à chaque niveau du personnel | Non répondu
|  | Connaître les premiers soins | Non répondu
|  | Évaluer les accidents entraînant une perte de temps | Non répondu
Établir un comité mixte de santé et de sécurité (CMSS)
|  | Connaître les exigences relatives à la création d’un comité mixte de santé et de sécurité (CMSS) | Non répondu
|  | S’assurer que les réunions du CMSS ont lieu | Non répondu
|  | Connaître les exigences concernant les membres du CMSS | Non répondu
|  | Connaître les responsabilités du CMSS | Non répondu
S’assurer qu’une analyse des dangers est effectuée pour les employés de l’entreprise et les sous-traitants
|  | Comprendre la nécessité d’une analyse des dangers professionnels | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants connaissent leurs obligations en matière d’analyse des risques professionnels | Non répondu
|  | Recueillir et classer tous les rapports d’analyse des risques professionnels des sous-traitants | Non répondu
|  | Effectuer une analyse des risques professionnels pour tout le personnel de l’entreprise sur le terrain | Non répondu
Comprendre toutes les exigences de sécurité
|  | Obtenir des sous-traitants toute la documentation concernant les activités liées à la sécurité | Non répondu
|  | S’assurer que la documentation est conforme, correctement distribuée et classée | Non répondu
|  | Coordonner tous les travaux dangereux avec les sous-traitants afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du personnel sur le chantier | Non répondu
Suivre la politique de santé et de sécurité de l’entreprise
|  | Connaître le plan de sécurité propre au chantier et le plan de sécurité de l’entreprise | Non répondu
|  | S’assurer que tout le personnel de chantier respecte la politique de sécurité | Non répondu
|  | Donner des conseils au personnel de chantier et faire part des conséquences en cas de non-respect | Non répondu
|  | Assurer la tenue de tous les documents de sécurité requis | Non répondu
Connaître les exigences provinciales en matière de rapports liés à la sécurité
|  | Connaître les exigences provinciales en matière de notification et de gestion des incidents, accidents ou décès | Non répondu
|  | Connaître les exigences provinciales en matière de déclaration des incidents, accidents ou décès | Non répondu
|  | Connaître les obligations légales relatives au lieu d’un incident, d’un accident ou d’un décès | Non répondu
|  | S’assurer de protéger le lieu d’un incident, d’un accident ou d’un décès aux fins d’enquête | Non répondu
|  | Collaborer avec les autorités | Non répondu
|  | Remplir tous les rapports requis | Non répondu
|  | Connaître les exigences de sécurité telles qu’elles sont définies dans les documents contractuels et savoir lesquelles ont préséance | Non répondu
Gérer les tâches d’entretien et de nettoyage pour assurer un chantier propre et sécuritaire
|  | Comprendre les responsabilités contractuelles des sous-traitants en ce qui concerne le nettoyage et l’entretien | Non répondu
|  | Aviser les sous-traitants qui ne s’acquittent pas de leurs responsabilités de nettoyage | Non répondu
|  | S’assurer que le chantier est maintenu propre et exempt de déchets | Non répondu
|  | Comprendre l’impact d’un mauvais entretien sur la sécurité du chantier | Non répondu
PROCESSUS DE CONSTRUCTION
Participer à une inspection du chantier préalable à l’appel d’offres
|  | Évaluer les structures existantes, les services publics, l’espace d’entreposage, les obstructions, l’accès au chantier | Non répondu
|  | Effectuer une analyse du chantier | Non répondu
Travailler avec l’équipe d’estimation pour identifier les impacts des coûts directs et indirects
|  | Identifier les défis ou les possibilités en matière de constructibilité | Non répondu
|  | Identifier les méthodes de construction à utiliser | Non répondu
|  | Se tenir au courant des nouvelles méthodes de construction rentables | Non répondu
|  | Comprendre comment appliquer des méthodes de construction qui permettront de réaliser des économies de coûts ou de temps | Non répondu
|  | Comprendre les impacts du calendrier et des coûts indirects de la construction | Non répondu
|  | Évaluer les exigences en matière de surveillance et les coûts indirects | Non répondu
|  | Identifier les risques associés au projet | Non répondu
|  | Comprendre les risques associés aux travaux réalisés dans certains lieux géographiques | Non répondu
Analyser les rapports sur les conditions à l’extérieur de la ville
|  | Évaluer la situation de la main-d’œuvre locale | Non répondu
|  | Analyser la disponibilité et la productivité de la main-d’œuvre locale | Non répondu
|  | Formuler des commentaires sur les risques si la soumission est retenue | Non répondu
|  | Évaluer les systèmes et méthodes de construction à utiliser dans le cadre du projet | Non répondu
Solliciter des prix concurrentiels pour la location ou l’achat d’équipement
|  | Connaître la disponibilité, les applications, la rentabilité et les capacités des différents types d’équipements | Non répondu
|  | Comprendre les répercussions sur les coûts de la location comparativement à l’achat | Non répondu
|  | Négocier les meilleurs prix et les meilleures conditions pour l’entreprise | Non répondu
Examiner les soumissions en consultation avec l’équipe de gestion avant la présentation des soumissions
|  | Comprendre le processus de présentation de soumissions | Non répondu
|  | Comprendre les stratégies d’appel d’offres/soumissions de l’entreprise | Non répondu
Préparer le plan d’implantation du chantier
|  | Coordonner avec les sous-traitants pour déterminer les besoins en matière de remorques, de gros équipements et de dépôt | Non répondu
|  | Identifier les principaux équipements de location | Non répondu
|  | Identifier les besoins et les emplacements des toilettes et des installations de premiers soins | Non répondu
|  | Déterminer les exigences en matière de palissades/clôtures | Non répondu
|  | Comprendre les impacts financiers et logistiques d’avoir à déplacer des installations du chantier | Non répondu
|  | Identifier et localiser l’électricité, l’eau et le gaz | Non répondu
Participer aux réunions de planification du projet
|  | Participer à la réunion préalable aux travaux du client | Non répondu
|  | Assister à la réunion d’inspection du chantier préalable à la construction | Non répondu
|  | Participer aux réunions internes | Non répondu
|  | Fournir des commentaires lors des réunions sur le calendrier | Non répondu
|  | Fournir des commentaires lors des réunions de mise en service | Non répondu
|  | Assister à d’autres réunions le cas échéant | Non répondu
Participer à une réunion interne de démarrage du projet
|  | Évaluer les besoins en personnel | Non répondu
|  | Sélectionner le personnel clé | Non répondu
|  | Établir les étapes/jalons du contrat et la stratégie pour la construction du projet | Non répondu
|  | Connaître les aspects techniques et les coûts des méthodes et de l’ordonnancement | Non répondu
|  | Connaître les aspects techniques et les coûts du choix des matériaux et des équipements | Non répondu
|  | Connaître les techniques de manutention de matériaux | Non répondu
|  | Connaître les facteurs de productivité | Non répondu
|  | Connaître la réglementation syndicale concernant la composition des équipes | Non répondu
|  | Connaître les exigences du calendrier | Non répondu
|  | Connaître les exigences du contrat | Non répondu
|  | Évaluer les capacités du personnel relativement au projet | Non répondu
|  | Connaître des méthodes de construction de rechange | Non répondu
Prendre des dispositions pour les inspections et les essais
|  | Connaître les exigences en matière d’inspections et d’essais énoncées dans les documents contractuels | Non répondu
|  | Demander aux sous-traitants de prévoir les essais pour que les parties concernées puissent y assister | Non répondu
|  | Connaître les procédures d’inspections et d’essais | Non répondu
|  | Comprendre les inspections et les essais exigés par les codes du bâtiment, les documents contractuels et l’entreprise | Non répondu
|  | Déterminer si les inspections et les essais sont payés à partir des allocations monétaires | Non répondu
|  | Créer un plan d’inspections et d’essais | Non répondu
|  | Communiquer le plan d’inspection et d’essai au client, aux professionnels et aux sous-traitants concernés | Non répondu
Prendre des dispositions pour les services temporaires
|  | Connaître les exigences du projet relativement aux services temporaires | Non répondu
|  | Connaître les exigences des organismes de réglementation | Non répondu
|  | Connaître les procédures pour l’organisation des services | Non répondu
|  | Consulter les sous-traitants pour connaître leurs besoins en matière de services | Non répondu
Réaliser des économies de coûts grâce à une modification/un remplacement
|  | Connaître d’autres méthodes de construction | Non répondu
|  | Connaître les produits et matériaux de substitution | Non répondu
|  | Connaître les exigences relatives à l’achat de matériaux et fournitures | Non répondu
|  | Travailler avec le gestionnaire de projet pour analyser le projet et identifier les économies de coûts possibles | Non répondu
|  | Réaliser des économies de coûts grâce à une modification/un remplacement | Non répondu
Planifier les exigences en matière de disponibilité et l’affectation de ses propres effectifs, de l’équipement et des matériaux
|  | Connaître l’analyse coût-avantage des besoins en main-d’œuvre et en équipement | Non répondu
|  | Calculer les quantités de matériaux requis | Non répondu
|  | Connaître les unités et les méthodes standards pour mesurer les composantes des travaux exécutés par les sous-traitants | Non répondu
|  | Organiser efficacement la main-d’œuvre | Non répondu
|  | Planifier la mobilisation du projet conformément au calendrier | Non répondu
|  | Mettre en œuvre le calendrier du projet | Non répondu
|  | Connaître les capacités de l’équipement et du personnel | Non répondu
Participer aux négociations après la clôture de l’appel d’offres
|  | Comprendre les principes de la négociation de contrats | Non répondu
|  | Comprendre les coûts du projet | Non répondu
|  | Comprendre où les portées des travaux typiques se chevauchent ou sont manquantes | Non répondu
Prendre des dispositions pour la localisation des services publics (utilités) pour le travail de ses propres effectifs
|  | Prendre des dispositions pour la localisation des services publics | Non répondu
|  | Communiquer aux sous-traitants la responsabilité d’entreprendre leurs propres démarches de localisation | Non répondu
Aider à déterminer et à obtenir les permis
|  | Comprendre les responsabilités pour l’obtention des permis de bâtir | Non répondu
|  | Appuyer l’équipe de gestion du projet dans la détermination des permis nécessaires, les responsabilités pour les obtenir et le moment où ils sont requis | Non répondu
|  | Appuyer l’équipe de gestion du projet dans l’obtention des permis de bâtir | Non répondu
|  | Obtenir ou aider à obtenir l’« avis de projet » requis par la législation provinciale | Non répondu
|  | Comprendre les obligations légales liées à la signature de l’« avis de projet » | Non répondu
Organiser des réunions de démarrage avec les sous- traitants
|  | Aider à organiser et à présider les réunions de démarrage avec les sous-traitants | Non répondu
|  | Veiller à ce que les sous-traitants assistent à une réunion de démarrage avant le début des travaux sur le chantier | Non répondu
|  | Aider l’équipe de gestion du projet à obtenir tous les documents nécessaires auprès du sous-traitant avant la réunion de démarrage | Non répondu
|  | Fournir au sous-traitant la politique de sécurité propre au chantier établie par l’entreprise | Non répondu
|  | Communiquer au sous-traitant la logistique du chantier, les couloirs de déplacement et la politique en matière de tabagisme | Non répondu
Comprendre les questions environnementales qui ont une incidence sur la construction
|  | Comprendre toutes les questions et préoccupations environnementales concernant l’emplacement du projet | Non répondu
|  | Comprendre les exigences en matière de protection des cours d’eau, des arbres, l’écoulement de limon, etc. de l’emplacement du projet | Non répondu
|  | S’assurer que les exigences de protection sont mises en œuvre | Non répondu
Organiser la sécurité du chantier
|  | Examiner les exigences de sécurité pour toutes les étapes du projet | Non répondu
|  | Choisir la méthode de sécurité qui convient le plus au projet | Non répondu
|  | Obtenir des prix concurrentiels pour la sécurité | Non répondu
|  | Obtenir des services de sécurité pour le projet | Non répondu
Effectuer une inspection de chantier avant le début des travaux de construction
|  | Se rendre sur place pour examiner les conditions existantes de l’emplacement et vérifier si des changements sont survenus depuis que la soumission a été présentée | Non répondu
|  | S’assurer que des photographies de l’emplacement actuel sont prises | Non répondu
|  | Examiner l’accès à l’emplacement et confirmer l’accès dans le plan d’implantation du chantier | Non répondu
|  | Examiner les bâtiments voisins pour déterminer s’il y a un impact potentiel | Non répondu
Créer un plan de gestion des déchets
|  | Comprendre les exigences LEED en matière de gestion des déchets | Non répondu
|  | Comprendre les exigences de l’entreprise en matière de gestion des déchets | Non répondu
|  | Obtenir des prix concurrentiels pour les contenants de déchets, l’enlèvement des déchets, etc. | Non répondu
|  | Obtenir les services d’une entreprise de gestion des déchets | Non répondu
Examiner les documents contractuels pour déceler les détails de construction peu pratique/irréalisable et les violations de code possibles
|  | Examiner les documents contractuels pour vérifier les détails de construction qui pourraient ne pas être réalisable ou ne pas fonctionner | Non répondu
|  | Examiner les documents contractuels pour déceler des violations de code possibles | Non répondu
|  | Comprendre les responsabilités de l’entreprise en vertu du contrat | Non répondu
Examiner les contrats de sous-traitance et les documents contractuels pour s’assurer que toutes les portées des travaux sont incluses
|  | Revoir les portées des travaux de l’équipe d’estimation afin de s’assurer qu’elles ne se chevauchent ou ne sont pas manquantes | Non répondu
|  | Aider à cibler les portées de travaux qui se chevauchent ou sont manquantes | Non répondu
Tenir un journal de chantier et un registre journalier
|  | Connaître les implications juridiques de la bonne tenue d’un journal/ registre | Non répondu
|  | Préparer un rapport de la journée de travail | Non répondu
|  | Connaître les principales entrées du registre quotidien | Non répondu
|  | Distribuer et classer le registre quotidien | Non répondu
Gérer l’avancement des travaux
|  | Coordonner le travail en collaboration avec les autres sous-traitants pour éliminer toute entrave ou interférence | Non répondu
|  | Surveiller le travail des sous-traitants | Non répondu
|  | Commander de l’équipement et des matériaux | Non répondu
|  | S’assurer que les matériaux sont livrés à temps et qu’ils sont conformes à la quantité et la qualité commandées | Non répondu
|  | Traiter/Donner suite aux instructions de chantier/avenants de modification | Non répondu
|  | Faire un suivi des effectifs des sous-traitants en fonction du calendrier de base/main-d’œuvre | Non répondu
|  | Diriger l’affectation des ressources du projet | Non répondu
|  | Assurer l’entreposage, l’utilisation et l’entretien appropriés des outils | Non répondu
|  | Établir les niveaux de production en collaboration avec le gestionnaire de projet | Non répondu
|  | Établir et faire respecter une discipline au travail | Non répondu
|  | Préparer des rapports sur l’utilisation de l’équipement, l’avancement de la construction et des sous-traitants | Non répondu
|  | Aider à la préparation de rapports périodiques sur les prévisions de coûts jusqu’à l’achèvement | Non répondu
|  | Identifier les variations de la main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux et prendre les mesures correctives qui s’imposent | Non répondu
|  | Vérifier les codes de coûts de la main-d’œuvre, des matériaux, de l’équipement et des sous-traitants et la ventilation des coûts | Non répondu
|  | Identifier les problèmes possibles dans le processus d’installation et prévoir des solutions | Non répondu
|  | Effectuer une inspection régulière du projet pour vérifier l’avancement des travaux | Non répondu
|  | Tenir des réunions de chantier régulières | Non répondu
Gérer les ordres/ autorisations de travaux sur le terrain
|  | Comprendre l’utilisation des ordres/autorisations de travaux émis aux sous-traitants | Non répondu
|  | Émettre des ordres/autorisations de travaux aux sous-traitants | Non répondu
|  | Comprendre les implications et le suivi nécessaire pour ordres/ autorisations de travaux | Non répondu
|  | S’assurer que des copies des ordres/autorisations de travaux sont distribuées à l’équipe de gestion du projet | Non répondu
Participer au processus de gestion des modifications
|  | Identifier les conflits ou les travaux non spécifiés dans les documents contractuels | Non répondu
|  | Comprendre les implications d’effectuer des travaux supplémentaires sans l’autorisation écrite appropriée du représentant du maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Consulter les sous-traitants concernant l’impact d’une modification sur les coûts et le calendrier | Non répondu
|  | Fournir des solutions/options rentables aux professionnels | Non répondu
|  | Connaître les méthodes de détermination des coûts | Non répondu
|  | S’assurer que tous les sous-traitants sont informés au sujet des avenants de modification et qu’ils exécutent les travaux connexes | Non répondu
|  | Comprendre le but des instructions supplémentaires, des avis de modification proposée, des avenants de modification et des directives de modification | Non répondu
|  | Protéger l’entreprise lors de l’exécution de travaux faisant l’objet d’une directive de modification | Non répondu
|  | Comprendre l’impact de modifications cumulatives sur le calendrier | Non répondu
Organiser les livraisons quotidiennes
|  | Prévoir une méthode de gestion des livraisons sur le chantier pour les sous-traitants | Non répondu
|  | S’assurer que la méthode est équitable pour tous les sous-traitants | Non répondu
|  | S’assurer que la qualité des matériaux est conforme à celle spécifiée dans le contrat | Non répondu
|  | Établir les dates de livraison en fonction du calendrier | Non répondu
|  | S’assurer que la quantité exacte correspondant à la commande est livrée | Non répondu
Commander l’équipement et les matériaux
|  | Connaître les procédures d’achat/commande d’équipement et de matériaux pour le chantier | Non répondu
|  | Connaître les procédures de production en atelier | Non répondu
|  | Connaître les procédures d’expédition/livraison des matériaux | Non répondu
Gérer le programme d’entretien de l’équipement sur le chantier
|  | Mettre en œuvre le programme d’entretien de l’équipement de l’entreprise | Non répondu
|  | Comprendre/suivre les exigences en matière d’entretien de l’équipement | Non répondu
|  | S’assurer de l’exécution de l’entretien de l’équipement sur le chantier | Non répondu
Gérer les outils, l’équipement et les matériaux du projet
|  | Connaître les outils, l’équipement, les matériaux, les techniques et les méthodes utilisées pour le projet | Non répondu
|  | Mettre en œuvre un plan de manutention des outils, de l’équipement et des matériaux | Non répondu
|  | Prévoir la disponibilité de l’équipement et des matériaux | Non répondu
|  | Assurer l’entreposage, l’utilisation et l’entretien adéquats des outils | Non répondu
|  | Déterminer quand les outils et l’équipement doivent être réparés ou remplacés | Non répondu
Établir les niveaux de production en collaboration avec le gestionnaire de projet
|  | Comprendre les contraintes budgétaires | Non répondu
|  | Connaître les méthodes de contrôle des coûts | Non répondu
|  | Connaître le système de contrôle des coûts de l’entreprise | Non répondu
|  | Connaître les capacités de l’équipement | Non répondu
|  | Connaître les capacités du personnel | Non répondu
|  | Comprendre les facteurs de productivité | Non répondu
Gérer les problèmes potentiels liés au processus d’installation
|  | Connaître les exigences et les méthodes de travail des sous-traitants et de ses propres effectifs | Non répondu
|  | Connaître les exigences liées à l’installation de systèmes particuliers | Non répondu
|  | Travailler en collaboration avec les sous-traitants pour planifier des installations efficaces et efficientes | Non répondu
Gérer le programme de gestion des défectuosités de l’entreprise
|  | Mettre en œuvre un programme de gestion des défectuosités | Non répondu
|  | S’assurer que les défectuosités sont identifiées, communiquées aux sous- traitants et corrigées rapidement par les sous-traitants en temps utile | Non répondu
|  | Gérer activement la qualité de la construction tout au long du projet afin de réduire les défectuosités | Non répondu
|  | Collaborer avec les professionnels lors des visites de révision des défectuosités | Non répondu
|  | Organiser les sous-traitants pour qu’ils exécutent leurs travaux non conformes | Non répondu
Aider avec le transfert du projet au maître d’ouvrage
|  | Connaître l’impact d’une occupation partielle sur les responsabilités, les garanties et les retenues | Non répondu
|  | Connaître les documents de projet qui sont requis | Non répondu
|  | Connaître les procédures de transfert | Non répondu
|  | S’assurer que les employés du donneur d’ouvrage sont formés conformément aux documents contractuels | Non répondu
Gérer le processus d’achèvement substantiel
|  | Comprendre les exigences relatives à l’achèvement substantiel | Non répondu
|  | Travailler avec le personnel de gestion du projet et les professionnels pour atteindre la valeur acceptée des défectuosités non corrigées | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants n’ont pas été payés en trop | Non répondu
|  | S’assurer que tous les essais, les rapports et l’occupation ont été réalisés | Non répondu
|  | Gérer la remise des matériaux d’entretien (stock de grenier) au maître d’ouvrage | Non répondu
Travailler avec les autorités compétentes et les sous- traitants pour obtenir le permis l’occupation
|  | Comprendre les exigences des autorités compétentes locales en matière d’occupation | Non répondu
|  | Travailler avec des sous-traitants pour s’assurer que tous les systèmes de sécurité de personnes sont installés, ont été mis à l’essai et sont fonctionnels | Non répondu
|  | S’assurer que les professionnels ont reçu tous les renseignements nécessaires pour envoyer des lettres aux autorités compétentes | Non répondu
|  | Assister à toutes les visites de révision et les essais avec les autorités compétentes | Non répondu
|  | S’assurer que tous les documents requis sont fournis aux autorités compétentes | Non répondu
|  | Aider les sous-traitants qui ont des difficultés avec leurs travaux à atteindre le stade d’achèvement substantiel | Non répondu
Gérer le programme de contrôle et d’assurance de la qualité de l’entreprise
|  | Connaître les normes de construction établies dans les codes, les documents contractuels et la politique de l’entreprise | Non répondu
|  | Veiller à la mise en œuvre et au maintien du programme AQ/CQ de l’entreprise | Non répondu
|  | Assurer l’inspection des matériaux sur mesure à l’usine de fabrication | Non répondu
|  | Assurer l’inspection des matériaux lorsqu’ils sont livrés sur le chantier | Non répondu
|  | Examiner les rapports sur la qualité de la construction | Non répondu
|  | Connaître les procédures courantes de contrôle de la qualité | Non répondu
|  | Comprendre les avantages d’appuyer le programme d’AQ/CQ de l’entreprise | Non répondu
|  | Participer activement à la gestion de la qualité de l’ouvrage bâti pendant toute la durée du projet | Non répondu
Aider à documenter et à émettre des factures à d’autres sous-traitants
|  | Comprendre la portée des travaux de chaque sous-traitant | Non répondu
|  | Documenter l’autorisation de rétrofacturer et gérer les rétrofacturations | Non répondu
|  | Faire respecter les responsabilités contractuelles de tous les sous- traitants sur le chantier | Non répondu
|  | Informer les sous-traitants des travaux à corriger ou des problèmes de nettoyage | Non répondu
Participer au traitement des réclamations de construction
|  | Comprendre les procédures de règlement des réclamations conformément aux documents contractuels | Non répondu
|  | Analyser l’impact des réclamations sur le calendrier et les coûts connexes | Non répondu
|  | Cerner les réclamations possibles et prendre des mesures sans tarder | Non répondu
|  | Comprendre les causes des retards dans les travaux et comment les atténuer | Non répondu
|  | Comprendre la non-conformité et la non-exécution des sous-traitants | Non répondu
Obtenir et vérifier les lignes et les niveaux d’implantation
|  | Comprendre les méthodes d’arpentage | Non répondu
|  | Calculer les quantités en fonction des données d’arpentage | Non répondu
|  | Effectuer des tâches d’arpentage de base pour vérifier l’implantation | Non répondu
|  | Organiser l’arpentage initial et final du projet/du bâtiment | Non répondu
Comprendre la législation provinciale en matière de privilèges
|  | Comprendre la législation provinciale en matière de privilèges et l’impact potentiel sur le projet | Non répondu
Appuyer le processus de revue des dessins d’atelier/ documents à transmettre
|  | Aider le personnel de gestion du projet à examiner les documents à transmettre, y compris les dessins d’atelier, les données techniques et les échantillons | Non répondu
|  | S’assurer que toutes les maquettes sont construites aux fins d’examen par les professionnels | Non répondu
|  | Comprendre les exigences relatives à l’approbation des substitutions / remplacements | Non répondu
|  | Examiner les dessins d’atelier pour coordonner les matériaux et les éléments qui sont intégrés ou joints | Non répondu
|  | S’assurer que les ajouts effectués par les professionnels sur les dessins d’atelier sont gérés dans le cadre du processus de gestion des modifications | Non répondu
S’assurer que tous les dessins d’après exécution sont mis à jour de manière continue
|  | Comprendre les exigences contractuelles relatives à la conservation et la tenue des dessins d’après exécution sur le chantier | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants maintiennent et mettent à jour les dessins d’après exécution | Non répondu
Gérer les risques et les possibilités
|  | Identifier les risques et les possibilités à toutes les étapes de la construction | Non répondu
|  | Comprendre comment minimiser les risques et maximiser les possibilités | Non répondu
|  | Participer à des examens réguliers des risques et des possibilités avec le personnel de gestion du projet | Non répondu
|  | Transférer le risque aux intervenants qui sont davantage en mesure de le gérer | Non répondu
Mettre à jour le plan d’implantation
|  | S’assurer que le plan d’implantation du chantier est tenu à jour | Non répondu
|  | Gérer la relocalisation/réinstallation des remorques, etc. selon les besoins | Non répondu
Gérer le processus d’inspection et d’essai
|  | Comprendre les exigences contractuelles en matière d’essais et d’inspections pour l’entreprise et les sous-traitants | Non répondu
|  | Coordonner tous les essais et toutes les inspections selon les besoins | Non répondu
|  | Respecter les exigences en matière d’essais et d’inspections | Non répondu
|  | S’assurer que les rapports d’essais et d’inspection sont distribués aux professionnels et aux sous-traitants, le cas échéant | Non répondu
|  | S’assurer que les rapports d’essais et d’inspections sont classés de manière appropriée | Non répondu
|  | S’assurer que des mesures correctives sont prises pour rectifier les matériaux/systèmes qui ont échoué aux essais et aux inspections | Non répondu
Assurer la coordination avec les professionnels et les autorités compétentes
|  | Comprendre les pouvoirs des professionnels et des autorités compétentes | Non répondu
|  | Collaborer avec les autorités compétentes | Non répondu
|  | Organiser et animer toutes les réunions sur le terrain avec les professionnels et les autorités compétentes | Non répondu
|  | Comprendre quelles sont les autorités compétentes pour le projet | Non répondu
|  | Fournir des renseignements et tenir des registres selon les exigences des autorités compétentes | Non répondu
Gérer le processus de mise en service
|  | Participer à l’élaboration du calendrier de mise en service | Non répondu
|  | Comprendre les exigences contractuelles de la mise en service | Non répondu
|  | S’assurer que les sous-traitants fournissent les documents de mise en service requis | Non répondu
|  | S’assurer que la mise en service est effectuée en temps voulu | Non répondu
|  | Participer au processus de mise en service afin de s’assurer que l’achèvement substantiel est obtenu | Non répondu
|  | S’assurer que la formation du maître d’ouvrage est complétée conformément aux documents contractuels | Non répondu
Travailler avec les taux de productivité du travail
|  | Analyser les rapports sur les coûts et d’autres données | Non répondu
|  | Évaluer les méthodes et les systèmes de construction | Non répondu
|  | Utiliser les taux de main-d’œuvre et les tableaux de productivité de la main-d’œuvre de l’entreprise | Non répondu
|  | Calculer les coûts unitaires de main-d’œuvre | Non répondu
|  | Calculer les coûts de main-d’œuvre pour les travaux exécutés par les effectifs de l’entreprise | Non répondu
|  | Déterminer quand utiliser ses propres effectifs pour effectuer une tâche ou faire appel à un sous-traitant | Non répondu
S’assurer que les défectuosités ont été corrigées pour l’achèvement final
|  | S’assurer que les sous-traitants corrigent les défectuosités | Non répondu
|  | S’assurer que tous les dossiers/registres de défectuosités sont à jour et distribués aux sous-traitants | Non répondu
|  | Collaborer avec le maître d’ouvrage pour s’assurer que toutes les défectuosités sont corrigées et que le maître d’ouvrage est satisfait | Non répondu
Gérer la démobilisation
|  | S’assurer que toutes les remorques, tous les conteneurs et tout le matériel de location sont retournés à l’entreprise de location et rapprocher les coûts | Non répondu
|  | S’assurer que toutes les clôtures sont retournées et les palissades sont enlevées | Non répondu
|  | S’assurer que tous les sous-traitants ont enlevé les remorques, l’équipement et les matériaux du chantier | Non répondu
|  | Gérer le débranchement de tous les services temporaires | Non répondu
|  | Appuyer le transfert des services publics au maître d’ouvrage | Non répondu
Participer à la réunion interne de clôture du projet
|  | Comprendre l’importance d’une réunion interne de clôture du projet | Non répondu
|  | Comprendre l’intérêt de partager les leçons apprises | Non répondu
|  | Aider à analyser le budget prévu par rapport au budget réel | Non répondu
|  | Fournir une vue d’ensemble de la sécurité du projet | Non répondu
|  | Contribuer à l’analyse du calendrier | Non répondu
|  | Discuter des niveaux de qualité des projets | Non répondu
|  | Fournir un examen des défectuosités | Non répondu
|  | Fournir une analyse de la performance des sous-traitants | Non répondu
|  | Faire part des principaux défis et des facteurs de succès dans l’exécution du projet | Non répondu
Gérer le processus de garanties
|  | Comprendre les responsabilités et les obligations de l’entrepreneur et des sous-traitants | Non répondu
|  | Participer à l’examen de la garantie d’un an avec le maître d’ouvrage, le professionnel et l’entreprise | Non répondu
|  | Appuyer le maître d’ouvrage et les sous-traitants pendant la période de garantie | Non répondu
|  | Organiser le processus de garantie et informer le maître d’ouvrage | Non répondu
|  | Comprendre l’obligation de l’entreprise envers le maître d’ouvrage en ce qui concerne le processus de garantie | Non répondu
Aider à obtenir la libération de tous les paiements finaux
|  | Connaître les procédures d’inspection finale et coordonner l’exécution des inspections | Non répondu
|  | Connaître les exigences du contrat | Non répondu
|  | Obtenir une lettre/certificat d’achèvement lors de l’inspection finale | Non répondu
|  | Connaître les documents juridiques nécessaires pour obtenir le paiement final | Non répondu

## Compte des résultats
COMPTE DES RÉSULTATS
| CONTRATS ET QUESTIONS JURIDIQUES | COMPÉTENCES FINANCIÈRES | COMPÉTENCES EN COMMUNICATION | CONNAISSANCES DE L’INDUSTRIE | RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DES EFFECTIFS | GESTION DES SOUS-TRAITANTS | COMPÉTENCES EN GESTION DE PROJET | SANTÉ ET SÉCURITÉ | PROCESSUS DE CONSTRUCTION
Non répondu | 11 | 17 | 19 | 3 | 30 | 22 | 51 | 42 | 264
1 = Aucun/Limité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 = Moyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 = Très bon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 = Excellent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POURCENTAGES
| CONTRATS ET QUESTIONS JURIDIQUES | COMPÉTENCES FINANCIÈRES | COMPÉTENCES EN COMMUNICATION | CONNAISSANCES DE L’INDUSTRIE | RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DES EFFECTIFS | GESTION DES SOUS-TRAITANTS | COMPÉTENCES EN GESTION DE PROJET | SANTÉ ET SÉCURITÉ | PROCESSUS DE CONSTRUCTION
Non répondu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 = Aucun/Limité | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 = Moyen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 = Très bon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 = Excellent | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Domaines à améliorer
DOMAINES À AMÉLIORER
Nous vous recommandons de concentrer vos efforts sur les domaines de compétences auxquels vous avez attribué une note de 1 ou 2.
Si certaines de ces compétences ou activités ne sont pas accomplies dans votre entreprise, vous devez quand même acquérir ces compétences.
Parmi les moyens d’acquérir ou de perfectionner des compétences, vous pouvez suivre une formation, faire des recherches sur Internet, lire des manuels et discuter avec vos collègues/pairs.
Pour suivre une formation, vous pouvez consulter les associations locales de la construction, car elles connaissent bien le programme du Sceau d’or et offrent des cours/formations qui s’appliquent au Sceau d’or.
D'autres sources de formation sont les collèges et cégeps et les fournisseurs de cours.
Consultez la page de formation accréditée Sceau d’or pour vous aider à trouver des cours de formation supplémentaires dont vous avez besoin.
Pour actualiser le tableau croisé dynamique afin de voir vos résultats, CLIQUEZ sur le tableau AVEC LE BOUTON DROIT et sélectionnez « Actualiser ».
DO NOT click on the filter icon. If you mistakenly click and change the filter, reset it back by selecting 1 and 2.
Domaines à améliorer
(blank)
(blank)
1 = Aucun/Limité
Identifier les réclamations possibles de la part de tierces parties et prendre rapidement les mesures qui s’imposent
2 = Moyen
Comprendre les obligations légales de l’entreprise pour ce qui est de fournir un environnement de travail sain et sécuritaire
Grand Total

## Plan d'action
PLAN D'ACTION LIÉ AUX COMPÉTENCES DU SCEAU D'OR
Ce tableau est un plan d’action personnel que vous pouvez utiliser pour prioriser vos domaines à améliorer.
Catégorie | Compétence | Besoin de perfectionnement (peut correspondre à une sous-compétence ou à un groupe de sous-compétences) | Priorité (en fonction de vos résultats) | Comment vais-je obtenir cette compétence? (cours, expérience, autoapprentissage, encadrement au travail, etc.) | Date cible | Coût | Source de financement (p. ex. employeur, fonds personnels, etc.) | Réussite (Comment saurez-vous que vous avez réussi?)